Государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г. Могилева»

**План реализации инновационного проекта**

**на 2025/2026 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Содержание деятельности*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Форма представления результатов работы*** |
| IV. Реализационный этап (ноябрь 2024 г. – март 2026 г.) | | | | |
| 1 | Самоопределение управленческой команды школы на продолжение инновационной деятельности.  Оценка потенциала и дополнительных ресурсов для осуществления продолжения реализации инновационного проекта. | сентябрь 2025 года | Директор УО  Горбатенко М.А.,  заместитель директора Гавриленко И.В. |  |
| 2 | Совещание при заместителе директора по вопросам:  -план реализации инновационного проекта в 2025/2026 учебном году;  -издание приказа об инновационной деятельности, определяющего функциональные обязанности творческой группы по реализации проекта. | сентябрь  2025 года | Директор УО  Горбатенко М.А.,  заместитель директора Гавриленко И.В. | приказ |
| 3 | Участие в установочной сессии в БГПУ имени М. Танка | 4.09.2025 | заместитель директора Гавриленко И.В. |  |
| 4 | Составление плана реализации инновационного проекта и разработка индивидуальных программ НМС деятельности педагогов на 2025/2026 учебный год. | сентябрь 2025 года | заместитель директора Гавриленко И.В. | план реализации инновационного проекта на 2025/2026 учебный год |
| 5 | Продолжение работы над затруднениями и анализ оставшихся дефицитов профессиональных компетенций педагогов по педагогической профилизации | сентябрь –апрель  2025/2026 учебного года | заместитель директора Гавриленко И.В. | рекомендации педагогам, обеспечение методическими материалами |
| 6 | Помощь учителям-предметникам в отборе и конструировании содержания учебных предметов с учетом педагогической профилизации | 1 раз в четверть | председатели УМО | рекомендации, методические материалы |
| 7 | Обмен опытом:  - разработка плана педагогического мероприятия и проведение дуэтных мастер-классов в рамках работы Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь (для классов педагогической направленности) «Класс- педкласс»  Участие в IV областном Фестивале «На пути к призванию»  - участие педагогов в XI- Международной научно-практической онлайн –конференции « Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: обеспечение преемственности и непрерывности подготовки»;  - участие педагогов в VI Международной научно-практической конференции  «Педагогические классы: опыт и перспективы»;  -организация и проведение республиканского семинара на базе школы;  -участие педагогов в других обучающих семинарах для педагогов реализующих инновационный проект  участие в методическом марафоне открытых учебных занятий с педагогической составляющей;  -участие в школьном методическом марафоне открытых учебных занятий с педагогической составляющей  - проведение школьного семинара-практикума «Компьютерные лайф-хаки для педагогического самообразования» | Сентябрь-октябрь  сентябрь  ноябрь  апрель  декабрь  ноябрь-март  февраль  декабрь | педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта | Дуэтные мастер-классы  выступления публикации статей, освещение хода и размещение материалов по инновационной деятельности на сайте школы, методические разработки уроков с учетом педагогической составляющей |
| 8 | Организация единого педагогического пространства  (педагоги и учащиеся) –импровизационная игра « Батл» | Январь 2026 | заместитель директора по учебной работе Гавриленко И.В. | разработка мероприятия |
| V.Рефлексивный этап (март 2026 г. – апрель 2026 г.) | | | | |
| 9 | Итоговая диагностика уровня сформированности компетентности педагогов в области в области педагогической профилизации | апрель 2026 | заместитель директора по учебной работе Гавриленко И.В. | Заполнение анкет, листов самооценки, аналитическая справка по итогам диагностик |
| 10 | Анализ и оценка эффективности реализации программ НМС деятельности по педагогической профилизации педагогов. Рассмотрение вопроса об итогах реализации инновационного проекта на заседании педагогического совета | апрель 2026 | заместитель директора по учебной работе Гавриленко И.В. |  |
| 11 | Подготовка итогового отчета и комплекса материалов по итогам инновационной деятельности. | апрель 2026 | заместитель директора по учебной работе Гавриленко И.В. | итоговый отчет (справка) |
| 12 | Подготовка предложений по использованию полученных результатов инновационной деятельности в массовой образовательной практике. | апрель 2026 | заместитель директора по учебной работе Гавриленко И.В. |  |