Государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г. Могилева»

**План реализации инновационного проекта**

**на 2025/2026 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Содержание деятельности*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Форма представления результатов работы*** |
|  IV. Реализационный этап (ноябрь 2024 г. – март 2026 г.)  |
| 1 | Самоопределение управленческой команды школы на продолжение инновационной деятельности.Оценка потенциала и дополнительных ресурсов для осуществления продолжения реализации инновационного проекта.  | сентябрь 2025 года  | Директор УОГорбатенко М.А.,заместитель директора Гавриленко И.В. |  |
| 2 | Совещание при заместителе директора по вопросам:-план реализации инновационного проекта в 2025/2026 учебном году;-издание приказа об инновационной деятельности, определяющего функциональные обязанности творческой группы по реализации проекта.  | сентябрь2025 года | Директор УОГорбатенко М.А.,заместитель директора Гавриленко И.В. | приказ |
| 3 | Участие в установочной сессии в БГПУ имени М. Танка | 4.09.2025 | заместитель директора Гавриленко И.В. |  |
| 4 | Составление плана реализации инновационного проекта и разработка индивидуальных программ НМС деятельности педагогов на 2025/2026 учебный год.  | сентябрь 2025 года | заместитель директора Гавриленко И.В. | план реализации инновационного проекта на 2025/2026 учебный год |
| 5 | Продолжение работы над затруднениями и анализ оставшихся дефицитов профессиональных компетенций педагогов по педагогической профилизации | сентябрь –апрель2025/2026 учебного года | заместитель директора Гавриленко И.В. | рекомендации педагогам, обеспечение методическими материалами |
| 6 | Помощь учителям-предметникам в отборе и конструировании содержания учебных предметов с учетом педагогической профилизации | 1 раз в четверть | председатели УМО | рекомендации, методические материалы |
| 7 | Обмен опытом:- разработка плана педагогического мероприятия и проведение дуэтных мастер-классов в рамках работы Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь (для классов педагогической направленности) «Класс- педкласс»Участие в IV областном Фестивале «На пути к призванию»- участие педагогов в XI- Международной научно-практической онлайн –конференции « Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: обеспечение преемственности и непрерывности подготовки»;- участие педагогов в VI Международной научно-практической конференции «Педагогические классы: опыт и перспективы»;-организация и проведение республиканского семинара на базе школы;-участие педагогов в других обучающих семинарах для педагогов реализующих инновационный проектучастие в методическом марафоне открытых учебных занятий с педагогической составляющей;-участие в школьном методическом марафоне открытых учебных занятий с педагогической составляющей- проведение школьного семинара-практикума «Компьютерные лайф-хаки для педагогического самообразования» | Сентябрь-октябрьсентябрьноябрьапрельдекабрьноябрь-мартфевральдекабрь | педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта |  Дуэтные мастер-классы выступления публикации статей, освещение хода и размещение материалов по инновационной деятельности на сайте школы, методические разработки уроков с учетом педагогической составляющей |
| 8 | Организация единого педагогического пространства (педагоги и учащиеся) –импровизационная игра « Батл» | Январь 2026  | заместитель директора по учебной работе Гавриленко И.В. | разработка мероприятия |
| V.Рефлексивный этап (март 2026 г. – апрель 2026 г.) |
| 9 | Итоговая диагностика уровня сформированности компетентности педагогов в области в области педагогической профилизации | апрель 2026 | заместитель директора по учебной работе Гавриленко И.В. | Заполнение анкет, листов самооценки, аналитическая справка по итогам диагностик |
| 10 | Анализ и оценка эффективности реализации программ НМС деятельности по педагогической профилизации педагогов. Рассмотрение вопроса об итогах реализации инновационного проекта на заседании педагогического совета | апрель 2026 | заместитель директора по учебной работе Гавриленко И.В. |  |
| 11 | Подготовка итогового отчета и комплекса материалов по итогам инновационной деятельности. | апрель 2026 | заместитель директора по учебной работе Гавриленко И.В. | итоговый отчет (справка) |
| 12 | Подготовка предложений по использованию полученных результатов инновационной деятельности в массовой образовательной практике. | апрель 2026 | заместитель директора по учебной работе Гавриленко И.В. |  |